## 第5回中間分
（案の１）
検査仕様書
| 作成日 | ： | 令和８年 月 日
| 委託業務名称 | ： | 大阪市統合プラットフォーム導入・構築業務委託
| 委託期間 | ： | 令和７年５月26日から令和10年３月31日まで
| 検査対象項目 | ： | 業務仕様書に基づき、以下のとおり設定する
| 検査結果 | ：
[6 empty] | 事業者記入欄（業務完了報告対象） |  |  |  | ←G～I列は事業者記入欄であることを明示したいので、表現をあらためています
仕様書で定める内容 | [5 empty] | 納品 |  |  | 合否
役務・工程 |  | 成果物 |  | 内容 | 納品時期 | 納品対象 | 納品日 | 備考 |  | 大阪市コメント
プロジェクト管理 | プロジェクト計画書 | プロジェクト計画書 |  | 本業務委託を履行する計画をまとめたもの | 契約締結後一か月以内 | ー | ー | 第2回分検収時に1.00版提出
| 会議資料 | 会議資料 |  | 会議で使用する資料をまとめたもの | プロジェクト実施中/随時 | 第16回～第17回進捗会議資料 第51回～第54回作業部会会議資料 | 2026-03-26 | 第2-5回分検収時にそれまでの資料を提出
| 議事録 | 議事録 |  | 会議内容や決定事項を記録したもの |  | 第16回進捗会議議事録 第51回～第52回作業部会議事録 | 2026-03-26 | 第2-5回分検収時にそれまでの資料を提出 第17回進捗会議、第53回作業部会は書面開始のため議事録無し 第54回作業部会の議事録は次回納品予定
| 連絡票 | 連絡票 |  | プロジェクトに関する連絡事項を記載したもの |  | 各種会議、管理資料で代用 | ー | ー
| 進捗管理表 | 進捗管理表 |  | プロジェクトの進捗状況を管理するもの |  | 進捗会議資料・工程完了報告資料に包含 | 2026-03-26 | ー
| 品質管理表 | 品質管理表 |  | プロジェクトの品質状況を管理するもの |  | 工程完了報告書に包含 | 2026-03-26 | ー
| 課題管理表 | 課題管理表 |  | プロジェクトの課題を管理するもの |  | 【統合PF】全体_課題・ToDo管理簿_20260326断面 | 2026-03-26 | 第2-5回分検収時にその断面での管理簿を提出
| リスク管理表 | リスク管理表 |  | プロジェクトのリスクを管理するもの |  | 【統合PF】全体_リスク管理簿_20260326断面 | 2026-03-26 | 第2-5回分検収時にその断面での管理簿を提出
| 工程完了報告書 | 工程完了報告書 |  | 各工程の完了を報告するもの |  | ー | ー | 第2-5回分検収時にそれまでの資料を提出
| 委託完了報告書 | 委託完了報告書 |  | 委託業務の完了を報告するもの |  | ー | ー | ー
| ※その他本市と受注者において別途協議して定めたもの |  |  | - |  | ー | ー | ー
設計/開発 | 設計/開発計画 | 設計/開発計画書 |  | 設計/開発の計画をまとめたもの | 契約締結後一か月以内 | ー | ー | 第2回分検収時に提出
|  | ライセンス納品報告書 |  | 必要となるライセンスを本市に納品する際にライセンス種別や利用期間、ライセンス数等をまとめたもの | 納品の都度 | ー | ー | 第1回分検収時に提出
| 基本設計 | 要件定義書 |  | 基本設計を行うにあたって必要となる要件をまとめたもの(本調達仕様書と業者提案書の整理結果資料) | 基本設計終了時 | ー | ー | 第2回分検収時に提出
|  | 方式設計書 |  | システム全体の方式や運用方針をまとめたもの |  | ー | ー | 第2回分検収時に1.00版提出。 第3回分検収時に1.10版提出。
|  | 環境設計書 |  | インフラや共通設定についてまとめたもの（標準で設定されている値も含む） |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
|  | その他基本設計書群 |  | 本業務委託の受注者側で設計/開発対象とした資材に関しては各基本設計書を作成すること（以下に例を示す） |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
|  |  | 画面設計書 | 設定/コーディング等を行った画面についてレイアウト等の仕様をまとめたもの |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
|  |  | 帳票設計書 | 使用される帳票の設計内容をまとめたもの |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
|  |  | テーブル関連設計書 | 各テーブルの主キー・外部キーとリレーション、主な項目を図示したもの |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
|  |  | テーブル項目設計書 | 各テーブルの項目の定義をまとめたもの |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
|  |  | ファイル設計書 | システムで使用されるファイルの設計内容をまとめたもの |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
|  |  | バッチ設計書 | システムのバッチ機能要件を詳細にまとめたもの |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
|  |  | API設計書 | 外部インターフェースがある場合にその項目・処理をまとめたもの |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
|  |  | API連携先一覧 | 統合PF上のサービス連携する外部インターフェースをまとめたもの ※各サービスで構築される資材については基本的にサービス構築事業者にて管理するが、APIについては受注者でも取りまとめる |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
| 詳細設計 | 詳細設計書 |  | 基本設計で作成した成果物をもとに、内部的な処理の詳細をまとめたもの | 詳細設計終了時 | ー | ー | 第3回分検収時に提出
| 全体テスト | 全体テスト計画書 |  | 本業務委託で実施するテストの種類と目的、範囲、スケジュール、方針・観点、品質指標等をまとめたもの |  | ー | ー | 第3回分検収時に提出
|  | 各テスト設計書 |  | 各テストの目的やスケジュール、体制、シナリオ等をまとめたもの | 各テスト開始前 | ー | ー | 第3・4回分検収時に提出
|  | 各テスト結果報告書 |  | 各テストの結果(障害発生状況、原因分析、対応策等)をまとめたもの | 各テスト終了時 | ー | ー | 第3・4回分検収時に提出
| 受入テスト | 受入テスト仕様書 |  | 受入テストのテスト項目や実施内容をまとめたもの | 受入テスト開始前 | ー | ー | 第4回分検収時に提出
|  | 受入テスト結果報告書 |  | 受入テスト支援の結果(障害発生状況、原因分析、対応策等)をまとめたもの | 受入テスト終了前 | ー | ー | 第5回分検収時に提出
| 環境提供 | 環境提供計画書（リリース計画書） |  | 構築・開発した統合PFを環境提供するための、スケジュール、体制、提供手順(問題発生時の復旧計画含む)、制約事項、環境提供判定基準などを定めたもの | 令和８年２月末 | ー | ー | 第5回分検収時に提出
|  | 環境提供テスト結果報告書 |  | 環境提供にかかるテストの結果(障害発生状況、原因分析、対応策等)をまとめたもの |  | ー | ー | 第5回分検収時に提出
|  | 環境提供完了報告書 |  | 環境提供が完了した旨の報告書 |  | ー | ー | 第5回分検収時に提出
| 運用/保守 | 運用・保守設計書(案) |  | 本システムでの運用保守業務（本稼働前対応を含む）をまとめたもの | 令和８年２月末 | ー | ー | 第5回分検収時に提出
|  | システム操作マニュアル |  | 本システムで実現する機能毎に操作手順等を職員（エンドユーザ）向けにまとめたもの ※今後職員向けの研修等に活用することを見据えて作成すること |  | ー | ー | 第5回分検収時に提出
|  | システム運用マニュアル |  | 本システムのシステム運用手順等を運用作業単位にまとめたもの |  | ー | ー | 第5回分検収時に提出
ガバナンス検討 |  | ガバナンス検討計画書 |  | ガバナンス検討の計画をまとめたもの | 契約締結後一か月以内 | ー | ー | 第2回分検収次に提出
|  | 大阪市統合プラットフォーム利用の手引（仮称） |  | 統合PF上でサービス構築・運用・利用するための基本的な要件や、各業務・システムが準拠すべき共通事項を定義したもの ※事務局（デジタル統括室）による全庁的なBODX拡大を推進するためのドキュメントとして職員向け・サービス構築事業者向け等の用途で庁内ポータル等に掲載することを予定しており、受注者提案のもと本業務委託の範囲で検討する。（職員向け・サービス構築事業者向けを分冊することも可。） ※令和５年度に本市において策定した別紙７「大阪市バックオフィスＤＸシステム構築基準」について、現状、汎用オンラインストレージやデータ連携基盤など広範囲に渡って記述がされている状況であり、また、大阪市統合プラットフォーム開発標準ルール（仮称）及び運用保守ルール（仮称）に記載すべき事項が混在している状況である。本書を参考としながら、統合PFのガバナンス検討を経て、大阪市統合プラットフォーム利用の手引（仮称）として新たに策定する。 | 令和８年２月末 | ー | ー | 第4回分検収次に提出
|  | 大阪市統合プラットフォーム開発標準ルール（仮称） |  | 統合PF及び統合PF上に構築されるサービスの開発時に、受注者及びサービス構築事業者が遵守すべき標準的なルール | 統合PF開発前 | ー | ー | 第2回分検収次に提出
|  | 大阪市統合プラットフォーム運用保守ルール（仮称） |  | 統合PF及び統合PF上に構築されるサービスの運用/保守時に、受注者及びサービス運用/保守事業者が遵守すべき標準的なルール | 令和８年２月末 | ー | ー | 第5回分検収時に提出
本稼働前対応 |  | 本稼働前対応計画書 |  | 本稼働前対応設計書に基づき、システムの本稼働前対応の計画をまとめたもの | 令和８年３月末 | 【統合PF】全体_本稼働前対応計画書_v1.00 【統合PF】全体_本稼働前対応計画書_別紙-納品計画_v1.00 | 2026-03-02 | ー
|  | 稼働状況報告書 |  | 稼働状況等の各種調査、サービスレベルに関するモニタリング結果に関する月次及び定期報告をまとめたもの（課題・問題点一覧、案件（問合せ・調査依頼、改善工数見積り、障害）一覧含む） ※本報告書だけで管理できない臨時の障害報告等は別途報告書を作成し市側に報告すること ※月次を想定しているが、各種サービス稼働前の報告頻度・報告内容については本市と受注者で協議の上、随時定めるものとする。 | 毎月 | ー | ー | 3月度稼働状況報告書は4月報告実施により納品予定
|  | ライセンス利用状況管理表 |  | 統合PFのライセンス、再販先、その利用状況をまとめた表 | 本市と取り決めたタイミング | 稼働状況報告書に包含予定 | ー | ー
|  | ライセンス納品報告書 |  | 必要となるライセンスを本市に納品する際にライセンス種別や利用期間、ライセンス数等をまとめたもの（設計/開発工程以降に追加納品が必要な場合のみ） |  | ー | ー | 第1回分検収時に提出
|  | 資産管理表 |  | システムの資産情報を管理するための表 |  | ー | ー | 稼働状況報告書に包含予定
|  | 変更要求管理表 |  | システム変更要求を管理するための表 |  | ー | ー | 稼働状況報告書に包含予定
|  | 事業者間質問管理表 |  | サービス構築事業者からの質問を管理するための表 |  | 【共同編集】【統合PF】サービス横断会議_連絡台帳_20260326断面 | 2026-03-26 | ー
|  | 職員問合せ管理表 |  | 職員からの問合せを管理するための表（統合PFの職員利用は本稼働後になるため基本は利用されない想定であるが、必要に応じて作成） |  | ー | ー | 稼働状況報告書に包含予定
|  | 障害管理表 |  | システム障害の管理情報を一覧化した表(統合PFとサービス構築事業者側で開発を行う際に利用。起票範囲などはガバナンスルールによって指定) |  | ー | ー | 稼働状況報告書に包含予定
|  | 障害報告書兼復旧完了報告書 |  | 障害発生と復旧状況を報告する文書（個票）（目的は障害管理表と同じ） |  | ー | ー | 稼働状況報告書に包含予定
Note on D3: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 市側で入力

## 別紙_システム操作マニュアル
納品
納品対象 | 納品日 | 備考
【統合PF】操作マニュアル_1.本書について_v1.00.pptx | 2026-02-26 | ー
【統合PF】操作マニュアル_2.大阪市職員向け_v1.00.pptx | 2026-02-26 | ー
【統合PF】操作マニュアル_3.アナウンスメント作成・更新権限者向け_v1.00.pptx | 2026-02-26 | ー
【統合PF】操作マニュアル_4.アカウント管理者向け_v1.00.pptx | 2026-02-26 | ー
【統合PF】操作マニュアル_5.統合PF管理者向け_v1.00.pptx | 2026-02-26 | ー

## 別紙_システム運用マニュアル
納品
納品対象 | 納品日 | 備考
【統合PF】システム運用マニュアル_00_一覧_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_01_ログイン・ログアウト_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_02_パスワード変更手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_03_アカウント（ServiceNow）管理（作成・削除）手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_04_アカウント（NowSupport）管理（作成・削除）_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_05_一時権限付与手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_06_ジョブ実行結果確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_07_ジョブ再実行手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_08_ユーザ利用状況確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_09_ライセンス状況確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_10_データ容量確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_11_Integration_Hub実行回数確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_12_テーブル容量取得手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_13_Slow_queries確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_14_セキュリティ監査（ServiceNow_Security_Center）結果確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_15_監査ログ確認_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_16_システム監査（Health_Assessment_Dashboard）結果確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_17_システム稼働状況確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_18_ BoxOAuthトークンの更新_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_19_マスタメンテナンス手順_v1.00.Xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_20_暗号化キーローテーション_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_21_資源移送手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_22_クローン手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_23_アップグレード手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_24_正常性確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_25_ 長期保管バックアップデータ確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_26_ログ確認手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_27_障害時ログ調査手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_28_NowSupport問い合わせ手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_29_リストア手順（インスタンス）_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_30_リストア手順（レコード）_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_31_リストア手順（プラグイン）_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー
【統合PF】システム運用マニュアル_32_データ補正手順_v1.00.xlsx | 2026-02-06 | ー